上海市田林第二中学党支部“公推直选”工作实施方案

一、指导思想

认真贯彻党的十七大和十七届四中、五中全会精神，以加强党支部民主建设为基础，以保障党员民主权利为根本，以尊重党员主体地位和落实党员知情权、参与权、选举权和监督权为着力点，提高党内外群众对党支部领导班子的公认度，扩大党在学校的影响力，进一步增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力。

二、总体要求

按照教育党工委的要求，党支部换届选举，实行“公推直选”。

“公推”即采取“组织推荐、党员推荐、群众推荐与个人自荐”相结合的方式，公开推荐新一届党支部领导班子成员候选人。

“直选”，即通过召开党员大会直接选举新一届党支部委员、书记和副书记。

三、基本原则

1、党管干部和民主集中制原则；

2、德才兼备、以德为先和结构合理原则；

3、竞争择优和按章办事原则。

四、党支部组成人员的任职条件

（一）基本条件

正式组织关系隶属于本支部的中国共产党正式党员。

（二）委员任职条件

（1）坚持党的路线、方针、政策，有坚定的理想信念，在关键时刻和重大原则问题上，立场坚定，是非分明；

（2）坚持党性原则，为人公道正派，清正廉洁；

（3）一般党龄在2年以上；

（4）具有一定的党内生活和党务工作经验，有从事党务工作的必要时间；

（5）具有一定的组织协调能力，作风民主，善于团结广大党员，能密切联系群众；

（6）有健康的身体素质和良好的心理素质；

（7）有较强的教育教学等专业能力；

（8）原则上能任满一届。

（三）书记（副书记）任职条件

除委员任职条件外，一般应具有一定的学校管理经验和党务领导工作经验，符合《徐汇区教育系统校（园）级干部选拔任用实施办法》〔徐教委（2006）8号〕规定的干部选拔任用条件和资格，有较强的组织领导、协调指挥能力。

五、委员的职数

新一届上海田林第二中学党支部设委员5人，其中书记1人；新一届党支部委员应具有较广泛的代表性，其中非校级领导的比例不低于40％；中级及以上专业技术职称者占85%左右；性别比例恰当；学科结构合理；年龄结构有梯度。

六、实施步骤

（一）动员准备阶段

1、组织动员

（1）2月20日，召开支委扩大会议：学习研究“公推直选”文件精神；讨论制定党支部“公推直选”方案和工作报告的起草。

（2）按照“先党内后党外”原则，广泛宣传“公推直选”工作。

2月21日，举行党员组织生活，宣传发动并组织党员学习讨论完善“公推直选”方案。

2月24日，召开教工大会，宣传“公推直选”的意义、方法及要求，让群众了解“公推直选”方案，并听取意见。

（3）2月29日，向教育党工委呈报换届选举请示和“公推直选”工作实施方案。

（4）3月5日—9日，公示经教育党工委批准的新一届党支部领导班子成员任职条件和职数等。（公示5个工作日）

2、起草报告

（1）2月25日—29日，系统梳理本届党支部的主要工作，总结基本经验和体会，分析不足之处和薄弱环节，提出继续努力的方向，形成《2007年---2012年上海田林第二中学党支部工作报告（讨论稿）》。

（2）2月29日—3月2日，听取支委意见，修改报告形成《2007年---2012年上海田林第二中学党支部工作报告（征求意见稿）》；

（3）3月3日—9日，党内外广泛征求意见，形成《2007年---2012年上海田林第二中学党支部工作报告（草案）》。

3、学习宣传

（1）在党员组织生活中，进一步组织党员学习换届选举工作相关文件，掌握换届选举有关知识。

（2）利用学校各层面会议和党务公开栏等宣传阵地按党务公开的要求，及时公布“公推直选”进展情况.

（3）利用党员组织生活（3月6日）和教工大会（3月9日）宣讲《2007年---2012年上海田林第二中学党支部工作报告（征求意见稿）》，听取意见。

（二）公开推荐阶段

1、公开推荐

（1）3月13日，本届委员对全体党员述职，组织全体党员对本届党支部进行民主评议。

（2）3月13日—16日，组织党员、群众按照新一届党支部班子成员的职数进行四个方面的公开推荐。

（3）组织推荐由教育党工委和本届党支部根据工作需要、结构要求进行。

（4）党员推荐以党员个人推荐为主要方式，3月10日起接受党员自荐。

2、确定候选人初步人选

（1）3月19日上午，召开支委扩大会议，在通过资格审查和满足班子结构需要的前提下，根据推荐得票情况，按不少于设定委员职数40%的差额比例确定候选人初步人选，列为考察对象。

（2）3月19日下午，听取相关人选本人意见。

3、组织考察

3月20日—21日，按干部管理权限对委员候选人初步人选在学校党员、群众中以个别访谈形式进行德、能、勤、绩、廉方面的综合考察。

4、确定候选人预备人选

（1）3月26日，召开支委扩大会议。汇总对候选人初步人选的考察和推荐情况，按照班子结构需要，按不少于设定委员职数20%的差额比例研究确定候选人预备人选。（可根据需要组织党员群众在公开推荐和组织考察的基础上进行第二次公开推荐，委员会会议按照推荐票数以及班子结构需要，研究确定候选人预备人选。）

（2）3月28日，向教育党工委呈报新一届党支部组成人员候选人预备人选的请示。

（3）4月23日—30日，经教育党工委批复后，公示候选人正式人选和换届选举党员大会召开的时间、地点等（公示7天）。

（4）5月4日，通过公示后报教育党工委审查同意，进行选举准备。

（三）换届直选阶段

1、筹备工作

（1）5月7日，召开党支部委员会扩大会议：汇总工作报告修改意见；确定工作报告、选举办法草案；讨论党员大会会务筹备工作以及准备候选人情况介绍等事项。

（2）5月11日，召开党员大会预备会议。

审议通过党员大会正式会议议程（草案）；本届党支部书记通报工作报告修改情况；审议对工作报告的决议（草案）；审议通过党员大会选举办法（草案）。

2、换届直选

5月11日，召开党员大会。(邀请民主党派和群众代表列席大会)

（1）审议通过本届委员会的工作报告（草案）、党费（党员教育专项经费）收缴、使用及审查情况报告，工作报告决议（草案）等。

（2）选举产生新一届委员会委员、书记和副书记。

3、报告

5月11日，向教育党工委呈报换届选举结果报告。

4、公告

（1）5月21日—23日，公告经教育党工委批复的新一届党支部委员、书记和副书记名单（公告3天）。

（2）做好落选人思想工作。

（四）工作总结阶段

1、满意度测评

5月29日，召开党员大会，组织党员对“公推直选”工作进行满意度测评。

2、总结

（1）5月30日，召开新一届支部委员会议，总结“公推直选”工作，填写上报“公推直选情况统计表”。

（2）新一届党支部委员进行分工，明确职责，研究下一阶段工作。

3、材料整理归档

5月31日—6月1日，对选举材料进行整理归档。

中共上海市田林第二中学支部委员会

2012年2月10日

|  | 田林二中党支部“公推直选”工作操作步骤 |
| --- | --- |
| 阶段 | 日期 | 实施方式 | 相关内容 | 相关要求及注意事项 | 责任人 |
| 动员准备 | 2/20 | 支委扩大会 | 学习文件；讨论方案，报告起草，新一届班子成员任职条件、职数和结构等 | 统一思想、认真谋划，分工协作 | 王卫珍 |
|  | 2/21 | 思想发动 | 宣传发动，听取意见 | 党员大会、教工大会、党务公开栏宣传“公推直选”的意义、方法及要求，听取党内外对本届班子成员的意见和对新一届班子组成结构以及任职条件的建议 | 王卫珍 |
|  | 2/25 | 起草报告 | 本届支部工作报告 | 听取党员、群众对报告起草的意见建议 | 刘立明 |
|  | 2/29 | 请示一 | 向教育党工委呈报换届选举请示和实施方案 | “请示”含新一届班子的职数、结构、选举方式等 | 王卫珍 |
|  | 3/5 | 公示一 | 公示经上级批准的新一届支部班子成员任职条件和职数等 | 时间五天（公示后即可开始接受党员自荐） | 孟儒渊 |
|  | 2/29-3/9 | 征求意见 | 以讨论稿、征求意见稿等形式征求意见，形成草案 | 听取党员、群众对报告的意见建议 | 刘立明 |
|  | 3/6 | 党员组织生活会 | 学习文件、讨论支部工作报告，提出修改意见 | 统一思想，主动参与，营造氛围 | 王卫珍 |
| 公开推荐 | 3/13 | 公开推荐 | 组织党员开展民主评议；组织党员、群众进行四方面公开推荐 | 本届支委述职，确保每名党员参与推荐 | 王卫珍 |
|  | 3/19 | 支委扩大会 | 确定候选人初步人选 | 征求党员和群众意见并听取相关人选本人意见后，按职数40%差额确定候选人初步人选7人 | 王卫珍 |
|  | 3/20-21 | 组织考察 | 对候选人初步人选进行德能勤绩廉综合考察 | 在党员群众中进行个别访谈 | 王卫珍 |
|  | 3/26 | 支委扩大会 | 确定候选人预备人选 | 以会议集体讨论（投票）方式，按职数20%差额确定候选人预备人选6人 | 王卫珍 |
|  | 3/28 | 请示二 | 向教育党工委呈报新一届支委候选人预备人选的请示 | 附候选人预备人选名册、非校级干部预备人选考察材料 | 王卫珍 |
|  | 4/23-30 | 公示二 | 上级批复后，公示候选人正式人选和换届选举党员大会召开的时间、地点 | 时间七天（及时收集相关反映，注意公示情况的处理），公示结果报教育党工委审查同意后进行选举 | 孟儒渊 |
| 换届直选 | 5/7 | 支部扩大会 | 筹备工作 | 汇总报告修改意见，确定工作报告和选举办法草案等 | 王卫珍 |
|  | 5/11 | 党员大会 | 预备会议 | 审议通过正式会议程序、选举办法的草案 | 王卫珍 |
|  | 5/11 | 党员大会 | 正式会议 | 审议通过支部工作报告、工作报告决议等草案，邀请民主党派和群众代表列席 | 王卫珍 |
|  | 5/11 | 选举结果报告 | 向教育党工委呈报换届选举结果报告 | 新一届支委应做好落选人的思想工作 | 王卫珍 |
|  | 5/21-23 | 公告 | 公告教育党工委批复的新一届支委名单 | 时间三天 | 孟儒渊 |
| 工作总结 | 5/29 | 党员大会 | 满意度测评 | 组织党员进行测评 | 王卫珍 |
|  | 5/30 | 支委会 | 总结工作，研究下一阶段工作 | 总结工作经验和问题；新一届支委进行分工 | 王卫珍 |
|  | 5/31 | 归档工作 | 对选举材料进行整理归档 | 填写上报“公推直选情况统计表” | 刘立明 |