中共田林二中支部深入学习实践

科学发展观活动分析检查阶段工作方案

分析检查阶段是开展深入学习实践科学发展观活动承上启下，转化成果的重要步骤；是查找问题，明确发展的重要环节；是深化整改，解决问题的重要基础。做好这一阶段的工作，对于巩固扩大学习调研成果、夯实整改落实的基础，对于深入学习实践科学发展观、促进学校可持续发展，具有十分重要的作用。根据教育党工委总体部署和要求，结合学校工作实际，制定我校分析检查阶段的工作方案如下。

一、时间安排

2009年5月上旬——2009年6月中旬

二、工作任务

要进一步深化学习，创新活动载体和方式方法，以更加扎实的作风和更大的工作力度，切实抓好分析检查阶段的各项工作。分析检查阶段这一阶段重点抓好召开领导班子专题民主生活会、专题组织生活会、形成领导班子分析检查报告3个环节。

（一）坚持学习贯穿始终、进一步加深对科学发展观的理解

组织广大党员干部深入学习领会科学发展观的深刻内涵。继续开展微型党课活动，以党课带领党员深入学习领会科学发展观的要求和内涵；中心组集体学习不少于2次；每周组织党员进行1次集中学习或交流，每次2小时，并安排两日下班后集中学习；每人撰写心得体会1篇。

通过深入学习以进一步增强抓好学习实践活动的责任感和使命感，不断深化对科学发展观的理解和把握，进一步在树立科学发展理念、增强科学发展信心、凝聚科学发展共识上取得新进步。

（二）召开专题民主生活会和组织生活会

1、进一步征求意见和建议（5月22日前完成）。在前一阶段深入调研、听取意见的基础上，委托党支委成员及工会干部分两组在群众中广泛征求意见。既要听取对学校发展理念、思路、途径、方法的意见，也要听取对领导班子和干部党性党风党纪方面的意见。通过广泛听取各方面意见，摸透我校贯彻落实科学发展观的现状，把影响和制约科学发展的主要问题找准，为搞好分析检查、整改落实打下坚实的基础。

2、开展谈心活动（5月25日前完成）。领导班子成员之间要相互谈心、相互征求意见，沟通思想，交换看法，增进团结，形成共识。对其他班子成员提出的意见建议，要有则改之，无则加勉。党支部成员之间、两个党小组也要开展谈心活动。要求班子成员内至少找3人谈心、党员之间谈心每人不少于3人，党员及干部与群众谈心不少于3人，谈心对象尽量不重复，做到参与面更广一些。通过谈心活动，真正在全校形成风正、气顺、人和的良好局面。

3、认真撰写发言材料。（民主生活会前完成）。领导班子成员要结合分工，根据征求到的意见和建议，重点查找个人和班子在贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题、影响学校和谐稳定的突出问题、党性党风党纪方面群众反映强烈的突出问题，深刻分析原因，在此基础上，认真撰写民主生活会书面发言材料，做好充分准备。

4、召开民主生活会和组织生活会（5月26日——31日）。5月26日，要围绕贯彻落实科学发展观，围绕徐汇区“三个一流”的实践载体，以“党员如何立足岗位体现‘三高’，并带动全体教师提高教育教学能力，促进教师队伍发展”为主题召开专题组织生活会。组织党员按照科学发展观的要求，分析查找自身差距和不足，明确努力方向。党员干部要参加所在党小组的组织生活会。

5月31日，以“寻找促进学校队伍建设的突破口”为主题召开专题民主生活会，班子同志要带头开展批评和自我批评，开诚布公的谈问题、找原因、提建议，做好引导工作，确保专题民主生活会的质量和效果。专题民主生活会要按照1：1的比例邀请5名群众代表列席。

坚持正面教育为主原则。民主生活会和组织生活会要坚持正面教育为主原则，重在分析问题、重在总结经验、重在明确方向。对以往工作中的成绩和问题要历史地、客观地、辩证地看待，不纠缠历史旧帐、不纠缠个人责任，努力形成民主团结、敢讲真话、务实创新的良好氛围。

（三）形成领导班子分析检查报告（6月 4日完成）。

1、撰写并形成领导班子分析检查报告初稿（6月1日完成）。要充分运用深入调研、开展继续解放思想大讨论和民主生活会的成果，以检查分析问题和理清科学发展思路为重点，并深入分析产生问题的原因，进一步明确落实科学发展观的主要思路，撰写报告努力做到“五个写清楚”，即：形成的科学发展共识写清楚、存在的突出问题写清楚、主客观原因特别是主观原因写清楚、科学发展的思路写清楚、今后的努力方向写清楚，为下一阶段制定整改落实方案打好基础，分析检查报告要突出检查和分析这两个环节。

2、征求各方面意见和建议（6月3日前完成）。领导班子分析检查报告初稿形成，采取个别征求意见、当面恳谈网上征询等方式广泛听取分党员群众对报告初稿的意见和建议。分析检查报告的形成要几上几下，反复修改完善，使之成为我校科学发展的重要文件，党支部书记人要全程主持分析检查报告的起草工作

3、召开会议研究讨论（6月4日完成）。在充分吸收各方面意见建议的基础上，召开党支委扩大会议，进一步研究讨论，反复修改完善，形成领导班子分析检查报告评议稿。

（四）广泛接受群众评议（6月5日完成）。

领导班子分析检查报告形成后，在全体教职工范围内采取召开座谈会或书面评议等方式，广泛征求意见，特别要注意吸收民主党派代表、服务对象代表、全程参与学习实践活动的各方面代表等参与评议。要根据群众评议的意见对分析报告作进一步修改，使分析报告更好的反映实际情况，更好的体现群众意愿，更好的凝聚集体智慧，更加广泛的形成领导班子和广大党员在科学发展上的共识，并在两委会、党内及全体教工范围内反馈评议结果。

三、工作要求

1、领导干部要增强责任意识，发挥示范导向作用。领导班子要带头深入学习，切实加强理论修养、政治修养、道德修养、纪律修养和作风修养；要带头查找突出问题，在专题民主生活会和撰写分析检查报告时，注意剖析主客观原因特别是主观原因，提出改进措施和建议；要带领广大党员干部树立科学发展观念、增强科学发展信心、凝聚科学发展共识，不断增强走科学发展之路的自觉性和坚定性。

2、党员要增强主体意识，发挥先锋模范作用。党员要主动查找，帮助分析本单位影响和制约科学发展的突出问题以及党性党风党纪方面群众反映强烈的突出问题；要积极思考，协助领导班子制定整改措施，建言献策；要认真参与，对领导班子分析检查报告的讨论和评议；要务实开拓，在落实整改中发挥先锋模范作用。

3、突出实践特色，在务求实效上下功夫。要坚持边学边改、边查边改，既量力而行、又尽力而为，对具备整改落实条件的问题要尽快解决，在出实招、干实事、求实效上下功夫，以学习实践活动的实际成效取信于民。

4、充分发扬民主。充分调动群众参与的积极性，广开言路听取群众意见，力求做到征求意见的范围更广一些，内容更实一些，形式更多一些，问题找的更准一些。要集思广益写好分析检查报告，更好的形成党员干部、教职员工和社会各界对科学发展的共识。要诚心诚意接受群众评议，参加评议的范围要体现代表性、广泛性，真正把群众的意见反映上来，把群众的智慧汇集上来。

5、做好舆论宣传。继续编写简报，反映学习活动中的好做法和成效，做好各项活动的宣传报道，使整个过程在群众的监督之下，营造学习活动的正确舆论氛围。

2009年5月

附：具体安排

| 时 间 | 活 动 内 容 | 活 动 要 求 | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月上旬 —— 6月上旬 | 以微型党课形式，深入学习科学发展观。 | 1、每周集中学习或交流1次。 2、中心组集体学习2次。 3、听一次学习辅导报告。 4、每人撰写心得体会至少1篇。 | 郭玮 |  |
| 5月下旬 | 开展谈心活动 | 1、领导班子成员之间、党支部成员之间、以党小组为单位党员之间开展谈心活动。 2、通过谈心，沟通思想，交换看法，增进团结，形成共识。 3、认真记好谈心记录。 | 许美英 |  |
|  | 班子成员认真撰写专题民主生活会书面发言材料。 | 查找在贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题、党性党风党纪方面群众反映强烈的突出问题，并深刻分析原因。 | 何耀华 刘立明 |  |
| 5月下旬 --- 6月上旬 | 1、召开专题民主生活会。 2、各党小组召开组织生活会。 | 1、邀请部分群众代表参加。 2、认真开展批评与自我批评。 3、分析查找班子和个人自身存在的问题、差距和不足，明确努力方向。 4、领导干部参加所在党小组的组织生活会。 | 何耀华 郭 玮 |  |
|  | 征求各方面对分析检查报告的意见。 | 通过多种形式广泛听取群众对报告初稿的意见和建议。 | 郭玮 |  |
|  | 形成分析检查报告评议稿。 | 在充分吸收各方面意见的基础上，进一步修改报告，形成分析检查报告评议稿。 |  |  |