我读书，我快乐！

——田林二中读书节活动方案

一、活动目的:

理想的书籍是智慧的钥匙。为了让每一位学生都能与好书交朋友，与智慧牵手；让书籍为学生开启一扇心灵之窗，学校将举办“让书香溢满校园，让心灵徜徉书海”校读书节，通过开展丰富多彩的读书活动, 让每一位学生都亲近书本，热爱读书,在阅读中，沐浴文化的恩泽，接受传统的洗礼，从而使广大学生享受快乐阅读，享受快乐生活。

二、活动主题：

让书香溢满校园，让心灵徜徉书海

三、活动口号

我阅读，我快乐！

我读书，我成长！

四、活动时间：

2009年4月26日——2009年6月26日

五．活动内容：活动分为三个阶段进行

第一阶段：启动阶段

（4月26日——5月7日）

主要工作：

1、校会上，举行读书节开幕式。由领导宣布读书节开幕，教师代表、学生代表向全校师生发出读书节活动倡议。

2、校园悬挂横幅，出读书节专题宣传标语，征集读书节海报和读书口号，营造浓厚的读书氛围。

3、各班语文老师根据班级特色和每周一节的读书课开设情况，制定出 “读书”课教学计划，鼓励学生自主制定阅读计划。

4、结合校图书馆，建立班级图书角，制定图书借阅管理制度，深入开展班级读书角和好书交流活动。

5、班级出黑板报、墙报等，营造书香气息。

6、在校园网开设“我读书我快乐”论坛，欢迎同学发表自己读书感受。

7、成立读书节活动工作小组。

第二阶段：活动阶段

（5月10——6月10日）

指导学生根据新课标课外阅读推荐书目的内容，利用双休日、周末、阅览课等时间，沉下心来，好好读点书，读点经典，读点名著，这既能增加人文底蕴，促进“精神发育”，又能培养优良品德，提高读写能力，还能漫游古今中外，渲泄喜怒哀乐，纵横过去现在，驰骋传统现代，享受着阅读的快乐，品尝着经典所拥有的永恒魅力。同时举行一系列活动。

1、 举行诵读比赛(语文组负责)

(1)、参赛人员：低年级组每班选派两个代表参赛。

(2)、比赛要求：

1、各参赛选手自选诵读内容（3分钟左右）；

2、按抽签的先后顺序逐个上台诵读；

(3)、评分标准：

1、声音响亮，吐字清晰，字音准确（50分）

2、语调把握好，富有感情（30分）

3、表情自然大方，动作自然（可有适当动作）（10分）

4、服装整洁、得体（10分）

(4)、奖励办法：

奖励一等奖4名，二等奖8名；

2、读后感作文竞赛。

字数不限，体裁不限。字迹清晰，格式准确。以“美丽邂逅”的一本书、一篇文章、一句话为题。每班先自行举行读后感写作和初赛，选报决赛作品，选送3篇。学校组织评出一、二、三等奖。

3、 “我读书、我快乐”—手抄报制作比赛

（1）比赛组织形式：

a各校以班为单位进行初赛，选拔参加决赛的作品，每班分别选送3幅入选作品

b学校将组织老师进行评奖，分别评出一等奖2名，二等奖4名，三等奖6名，鼓励奖若干名。

（2）参赛作品要求：

a用纸规格：4K铅画纸；

b要有主标题，即手抄报的名称（有鲜明的主题，围绕“我读书、我快乐”主题进行设计）；

c文章的抄写：

（1）收集的文章必须要围绕主题；

（2）字体要工整、美观，不写错别字。

（3）标题要醒目，要用美术字体书写；

（4）文章收集要长短都有，与主题有关；

（5）报面整洁。

4、评比校级的书香班级。

具体要求如下：六——八年级都要参与“书香班级”的评比。“书香班级” 上交相关评选材料：班级读书计划、班级读书总结和优秀读书摘记、优秀小作文选，发表文章、获奖证书复印件等所有能反应该班读书成果的材料。

第三阶段：总结表彰阶段

（6月中）

为了培植典型、表彰先进，学校将在本活动结束前召开全校师生参加的表彰大会，表彰在本届“读书节”中涌现出的优胜集体、先进个人。

（一）优胜集体奖

首届读书节 “书香班级”称号

奖励组织读书节成效突出班级，评选出 “书香班级”。学校颁发奖状和图书。

（二）先进个人奖

1、首届读书节演讲、书法、征文等奖

奖励优秀获奖作者，颁发奖状和奖品。

2、首届读书节 “阅读之星”称号

（三）编好读书活动特刊《小草》杂志，做好读书节的活动总结。

六．活动要求及保障措施：

1．学校的一切宣传工具要为本次读书节服务，及时报道信息，把读书节活动搞得轰轰烈烈。

2．教师是学生的表率，用我们老师的读书去影响学生，用自己的爱好去潜移默化地感染学生，要求教师一学期读完一本书，养成每天阅读书报的习惯。

3．语文老师、班主任、图书管理员要做好导读工作，认真组织好各种形式的读书活动。

4．要提高对本次读书节活动的认识，要把它作为“营造书香校园”的一项重要工作来抓，要创新活动内容和形式，提高活动的实效性。让“读书”成为我校的一个特色活动，让我们的校园书香四溢。

5、活动的具体负责人、联系人搜集好过程性资料及图片，及时通报学生的收获与成果，做好总结表彰工作。